جدول زمانبندی(گانت) فعاليت هاي برنامه سال ....1403...

| هدف کلی : بررسی و تعیین سیمای مرگ و میر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی : تعیین 100% شاخص های مرگ و میر به تفکیک گروههای سنی در جمعیت تحت پوشش شهرستان دزفول در سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی: پایش و استخراج مستمر داده ها، آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فعالیت |  | مجريان فعاليت | زمان اجراي فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پايش اجرا |  |
|  |  |  | فروردین | اردیبشهت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | اجرا در زمان مقرر | عدم اجراو توضيح عدم اجرا |
| 1 | شناسایی مرگ های منطقه تحت پوشش لغایت سوم هر ماه | مراقب سلامت، بهورز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 2 | ارسال کلیه مرگهای منطقه تحت پوشش به مرکز بهداشت شهرستان لغایت پنجم هر ماه | پزشک، مراقب ناظر، مسئول پایگاه ، ماما | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 3 | برگزاری کمیته مرگ نوزاد و کودک در پایان هر فصل | پزشک، مراقب ناظر، مسئول پایگاه ،ماما | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |
| 4 | برگزاری کلاس آموزشی جهت پرسنل تحت پوشش در راستای ثبت صحیح اطلاعات مرگ و میر | پزشک، مراقب ناظر، مسئول پایگاه ، ماما | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 5 | پیگیری محل سکونت دقیق متوفی از مراکز تحت پوشش و خانواده متوفی | پزشک، مراقب ناظر،مسئول پایگاه، مراقب سلامت،ماما، بهورز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 6 | مطابقت درصد مرگهای ثبت شده در فایل اکسل مرگ و میر با سامانه سیب | مراقب ناظر،مسول پایگاه،ماما مراقب سلامت،بهورز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 7 | استخراج شاخص های مرگ و میر | مراقب ناظر، مسئول پایگاه،مراقب سلامت،ماما، بهورز | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |

جدول زمانبندی(گانت) فعاليت هاي برنامه سال ....1403...

| هدف کلی :بررسی و تعیین سیمای مرگ و میر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی : تعیین 100% شاخص های مرگ و میر به تفکیک علل21 گانه طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10) در جمعیت تحت پوشش شهرستان دزفول در سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی: پایش و استخراج مستمر داده ها، آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فعالیت |  |  | مجريان فعاليت | زمان اجراي فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پايش اجرا |  |  |  |
|  |  |  |  | فروردین |  | اردیبشهت |  | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  | اجرا در زمان مقرر | عدم اجراو توضيح عدم اجرا |  |  |
| 1 |  |  | شناسایی مرگ های منطقه تحت پوشش لغایت سوم هر ماه | مراقب سلامت، بهورز | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ارسال کلیه مرگهای منطقه تحت پوشش به مرکز بهداشت شهرستان لغایت پنجم هر ماه | پزشک، مراقب ناظر، مسئول پایگاه ، ماما، | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | برگزاری کمیته مرگ نوزاد و کودک در پایان هر فصل | پزشک، مراقب ناظر، مسئول پایگاه ،ماما | * |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | برگزاری کلاس آموزشی جهت پرسنل تحت پوشش در راستای ثبت صحیح اطلاعات مرگ و میر | پزشک، مراقب ناظر، مسئول پایگاه ، ماما | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | پیگیری محل سکونت دقیق متوفی از مراکز تحت پوشش و خانواده متوفی | پزشک، مراقب ناظر، مسئول پایگاه،مراقب سلامت،ماما،بهورز | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | مطابقت درصد مرگهای ثبت شده در فایل اکسل مرگ و میر با سامانه سیب | مراقب ناظر، مسئول پایگاه،مراقب سلامت،ماما ،بهورز | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | استخراج شاخص های مرگ و میر | مراقب ناظر، مسئول پایگاه،مراقب سلامت،ماما،بهورز | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول زمانبندی(گانت) فعاليت هاي برنامه سال ....1403...

| هدف کلی : تعیین جمعیت منطقه تحت پوشش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی: تعیین جمعیت شهری و روستایی مرکز بهداشتی درمانی در سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه: آموزش، نظارت، برگزاری کمیته |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فعالیت |  | مجريان فعاليت | زمان اجراي فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پايش اجرا |  |
|  |  |  | فروردین | اردیبشهت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | اجرا در زمان مقرر | عدم اجراو توضيح عدم اجرا |
| 1 | برگزاری کلاس آموزشی جهت پرسنل تحت پوشش به منظور استخراج اطلاعات جمعیت از سامانه سیب | مراقب ناظر، مسئول پایگاه ، ماما |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 2 | شناسایی جمعیت تحت پوشش و ثبت درسامانه سیب | بهورز،مراقب سلامت | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 3 | استخراج اطلاعات جمعیتی و ارسال به مرکز بهداشتی مربوطه | بهورز، مراقب سلامت | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 4 | نظارت بر سامانه سیب درخصوص صحت و سقم استخراج اطلاعات سرشماری جمعیت و ارسال به ستاد شهرستان | پزشک،مراقب ناظر،مسئول پایگاه، ماما | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 5 | استخراج شاخص های جمعیتی و تهیه هرم سنی | مراقب ناظر،مسئول پایگاه، مراقب سلامت ،ماما،بهورز |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول زمانبندی(گانت) فعاليت هاي برنامه سال ....1403...

| هدف کلی : بررسی تک عضوی ها در سامانه سیب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی: کاهش تک عضوی ها در سامانه سیب به میزان 90 درصد در سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه: آموزش، نظارت،پیگیری و پایش مستمر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فعالیت |  | مجريان فعاليت | زمان اجراي فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پايش اجرا |  |
|  |  |  | فروردین | اردیبشهت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | اجرا در زمان مقرر | عدم اجراو توضيح عدم اجرا |
| 1 | آموزش به پرسنل تحت پوشش جهت شناسایی تک عضوی ها | مراقب ناظر،مسئول پایگاه،ماما |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 2 | شناسایی و اصلاح خانوارهایی که بصورت تک عضوی در سامانه سیب ثبت شده اند . | مراقب سلامت،بهورز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 3 | نظارت بر سامانه سیب جهت کاهش تعداد تک عضوی ها بصورت هفتگی | پزشک، مراقب ناظر،ماما ، مسئول پایگاه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |

جدول زمانبندی(گانت) فعاليت هاي برنامه سال ....1403...

| هدف کلی : بررسی بدون کد خانوار در سامانه سیب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی: کاهش بدون کدخانوارها در سامانه سیب به میزان 100درصد در سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه: آموزش، نظارت،پیگیری و پایش مستمر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فعالیت |  | مجريان فعاليت | زمان اجراي فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پايش اجرا |  |
|  |  |  | فروردین | اردیبشهت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | اجرا در زمان مقرر | عدم اجراو توضيح عدم اجرا |
| 1 | آموزش به پرسنل تحت پوشش جهت شناسایی بدون کدخانوار | مراقب ناظر،مسئول پایگاه،ماما |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 2 | شناسایی و اصلاح خانوارهایی که بصورت بدون کدخانواردر سامانه سیب ثبت شده اند . | مراقب سلامت،بهورز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 3 | نظارت بر سامانه سیب جهت کاهش تعداد بدون کدخانوار | پزشک، مراقب ناظر،ماما ، مسئول پایگاه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |

جدول زمانبندی(گانت) فعاليت هاي برنامه سال ....1403...

| هدف کلی : تعیین شاخص های زیج حیاتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی: تعیین شاخص های جمعیتی زیج حیاتی به تفکیک گروههای سنی جمعیت در شهرستان دزفول سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه: آموزش، پایش مستمر، نظارت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فعالیت |  | مجريان فعاليت | زمان اجراي فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پايش اجرا |  |  |
|  |  |  | فروردین | تاردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | اجرا در زمان مقرر | عدم اجراو توضيح عدم اجرا |  |
| 1 | تکمیل اطلاعات موالید و مرگ در فایل اکسل زیج حیاتی به صورت روزانه در خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی تحت پوشش | بهورز، مراقب سلامت | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 2 | نظارت بر نحوه تکمیل زیج حیاتی (فایل اکسل) | مراقب ناظر ،ماما، مسئول پایگاه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 3 | جمع بندی زیج حیاتی در فایل اکسل به تفکیک مناطق شهری، خانه های بهداشت، روستاهای مستقیم، سیاری، عشایر، غیر ایرانی( در پایان هر ماه درمراکز روستایی و در پایان هر فصل مراکز شهری) | ماما، مراقب ناظر ، مسئول پایگاه | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | مطابقت مرگهای ثبت شده در زیج حیاتی با بکاپ ثبت مرگ بصورت ماهیانه | مراقب ناظر،ماما،مسول پایگاه، مراقب سلامت، بهورز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 5 | ارسال اطلاعات زیج حیاتی بعد از تکمیل اطلاعات در پایان هر فصل به مرکز بهداشت شهرستان | پزشک،مراقب ناظر، مسئول پایگاه | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 6 | برگزاری کلاس آموزشی جهت آموزش شاخص های زیج حیاتی و مفاهیم آنها | مراقب ناظر، ماما، مسئول پایگاه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| 7 | برگزاری کمیته زیج حیاتی بصورت سالیانه | پزشک، مراقب ناظر، ماما،مسئول پایگاه |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | تهیه شاخص های مقایسه ای زیج حیاتی بصورت سه ساله و تسلط بر مفاهیم شاخص های زیج حیاتی | پزشک ،مراقب ناظر،ماما،مسول پایگاه، مراقب سلامت، بهورز |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |